Утвержден приказом директора

№ 56– од от 26.09.2023 г.

План мероприятий («Дорожная карта»)

по реализации проекта по профилактике буллинга в МКОУ Аталанская ООШ

на сентябрь 2023 года - декабрь 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемые результаты реализации |
| 1. | Проведение областной единой профилактической недели «Разноцветная  неделя», приуроченной ко Всемирному дню предотвращения самоубийств | Зам. директора | сентябрь 2023 г. | Размещение информации в госпаблике в vk |
| 2. | Проведение совещания при директоре с  педагогическими работниками по организации внедрения проекта по профилактике буллинга | Зам. директора | 13 сентября 2023 г. | Протокол совещания,  размещение информации на сайте школы |
| 3. | Проведение общешкольного родительского  собрания с освещением вопроса по организации внедрения проекта по профилактике буллинга | Администрация | 14 сентября 2023 г. | Протокол родительского собрания, размещение информации на сайте  школы |
| 4. | Проведение Совета обучающихся по  информированию о проекте по профилактике буллинга | Зам. директора | 15 сентября 2023 г. | Протокол заседания Совета обучающихся,  размещение информации на сайте школы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Создание на сайте школы раздела по реализации проекта по профилактике буллинга | Директор | до 20 октября 202З г. | Информация на сайте |
| 6. | Создание «Антибуллинговой хартии» в школе и дорожной карты | Администрация | Октябрь-ноябрь 2023 г. | Наличие  «Антибуллинговой хартии» и плана мероприятий дорожной карты в школе,  размещение на сайте |
| 7. | Разработка схемы реагирования на случаи  насилия и алгоритмы действий участников образовательного процесса. | Администрация | Ноябрь 2023 г. | Наличие алгоритма |
| 8. | Внедрение в работу инструментов реализации проекта по профилактике буллинга:  «Школьного ориентира», «Театра дружбы», профилактической квест-игры  «Класс#ВместеДружба», тренинговых  упражнений «Мы разные, но мы вместе!» упражнений, «Обратная связь» | Зам. директора, классные  руководители | октябрь 2023 г. – март 2024 г. | Размещение информации в госпаблике в vk |
| 9. | Проведение областной профилактической Недели «Единство многообразия», приуроченной | Зам. директора | Ноябрь 2023 г. | Размещение информации в госпаблике в vk |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к 16 ноября – «Всемирному дню толерантности» с использованием инструментов плана  мероприятий по профилактике буллинга. | классные руководители |  |  |
| 14 | Проведение областной единой профилактической недели «Дружить Здорово!», приуроченной к Международному дню борьбы против буллинга с использованием  инструментов плана мероприятий по профилактике буллинга. | Зам. директора, классные  руководители | Январь 2023 г. | Размещение информации в госпаблике в vk |
| 17. | Участие в диагностике (анкетировании) обучающихся по выявлению проблем, связанных с буллингом, в школе, анализ результатов обратной связи по внедрению проекта | Зам. директора, классные  руководители | апрель 2024 г. | Анализ обратной связи (диагностики либо анкетирование  обучающихся) |
| 18. | Анализ результатов по внедрению плана  мероприятий по профилактике буллинга, принятие решений по итогам анализа | администрация | Май 2024 г. | Анализ результатов |
| 19 | Проведение областной единой профилактической недели «Разноцветная неделя», приуроченной ко Всемирному дню  предотвращения самоубийств | Зам. директора, классные  руководители | Сентябрь 2024 г. | Размещение информации в госпаблике в vk |